ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови
20.06.2025 № 141-р
План заходів 
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
на території Дубовиківської територіальної громадина 2025-2026 роки 
	Завдання
	Захід
	Очікуваний результат
(продукт, послуга)
	Термін реалізації
	Відповідальний

	
	
	
	Дата
початку
	Дата
завершення
	

	Напрям 1. Фізична безбар’єрність:

	1.1. Проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, громадських будівель та споруд, та інших об’єктів відповідно до встановлених норм доступності на систематичній основі та поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень
	1.1.1 Провести моніторинг за участю структурних підрозділів Дубовиківської сільської ради, старостинських округів та ін. установ та організацій (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, та інших маломобільних груп населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537)
	Моніторинг опубліковано на офіційному веб-сайті Дубовиківської сільської ради
	01.07.2025

01.07.2026
	31.08.2025

31.08.2026
	Відділ економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації Виконкому Дубовиківської сільської ради

	
	1.1.2. Залучити громадські організації та власників (балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію, до моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту
	Моніторинг опубліковано на офіційному веб-сайті Дубовиківської сільської ради
	01.07.2025

01.07.2026
	31.08.2025

31.08.2026
	Відділ економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації Виконкому Дубовиківської сільської ради

	
	1.1.3. Каталогізувати перелік об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії на території громади
	Опубліковано каталоги непристосованих об’єктів на офіційному веб-сайті Дубовиківської сільської ради
	01.09.2025

01.09.2025
	30.09.2025

30.09.2026
	Відділ економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації Виконкому Дубовиківської сільської ради

	1.2. Створення безбар’єрних маршрутів в адміністративному центрі та центральних вулицях старостинських округів 
	1.2.1. Облаштувати пішохідний шлях забезпечений засобами доступності, зручності, інформативності та безпеки для маломобільних груп населеннядо адміністративних будівель та об’єктів соціальної інфраструктури
	Облаштування тротуарів в населених пунктах Дубовики, Добровілля, Зелений Гай, Миколаївка, Чаплине  для безбар’єрного доступу маломобільних груп населення  до адміністративних будівель, об’єктів соціальної інфраструктури
	01.01.2025
	31.12.2026
	Відділ земельних ресурсів, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Виконкому Дубовиківської сільської ради

	1.3.Сприяння забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації
	1.3.1.Здійснювати прийом заяв та документів щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації
	Забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації
	01.01.2025
	31.12.2026
	Відділ соціального захисту та ветеранської  політики Виконкому Дубовиківської сільської ради, 
КЗ «Центр надання соціальних послуг» Дубовиківської сільської ради

	1.4.  Забезпечення безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів фізичного оточення
	1.4.1.Забезпечити безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів фізичного оточення
	Реконструкція (за потреби переобладнання) будівель та приміщень закладів комунальної власності (встановлення пандусів, розширення дверних пройомів, обладнання туалетних кімнат).

	 01.01.2025
	31.12.2026
	Відокремлені структурні підрозділи, комунальні установи/підприємства сільської ради, виконком Дубовиківської сільської ради

	1.5. Залучення осіб з інвалідністю  та маломобільних груп населення до участі в культурно-масових заходах


	1.5.1. Створення сприятливих умов для участі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у культурно-масових заходах 
	Участь осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у культурно-масових заходах 
	01.01.2025
	31.12.2026
	Відділ освіти, молоді, спорту, культури, туризму  та релігії Дубовиківської сільської ради, 
КЗ «Центр надання соціальних послуг» Дубовиківської сільської ради

	Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність

	2.1.Підвищення рівня інформаційної обізнаності громадян, в тому числі ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав
	2.1.1.Розміщення соціальної реклами в освітніх, культурних  закладах, центрі надання адміністративних послуг тощо
	Інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, в тому числі ветеранів та членів їх сімей, є доступною та актуальною
	01.01.2025
	31.12.2026
	Відділ економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації Виконкому Дубовиківської сільської ради

	
	2.1.2.Розміщення  інформації щодо політики безбар’єрності на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах
	
	
	
	

	2.2.Проведення аналізу стану інформаційної безбар'єрності
	2.2.1.Проведення опитування громадян щодо рівня доступності інформації  з питань безбар’єрності
	Розроблення плану заходів для покращення доступу мешканців громади до інформації
	липень 2025
	грудень 2025
	Відділ економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації Виконкому Дубовиківської сільської ради

	2.3.Проведення широко інформаційно-просвітницької кампанії щодо політики безбар’єрності та недискримінації
	2.3.1. Проходження   освітніх семінарів  з питань безбар’єрності для працівників комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях з ціллю інформування про безбар’єрність середовища
	Інформаційна обізнаність професійних спільнот і громадськості щодо реалізації  на території громади  політики безбар’єрності
	01.01.2025
	31.12.2026
	
Відокремлені структурні підрозділи, комунальні установи/підприємства сільської ради, виконком Дубовиківської сільської ради 

	
	Публікація на офіційних сторінках громади та сайті матеріалів про безбар’єрність
	Публікація на офіційній сторінкі громади та сайті матеріалів про безбар’єрність з «Довідника безбар’єрності» https://bf.in.ua/
	
	
	Відділ економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації Виконкому Дубовиківської сільської ради

	Напрям 3. Цифрова безбар’єрність



	3.1. Запровадити обов’язкове навчання соціальних робітників базовим цифровим навичкам для надання підтримки особам похилого віку та особам з інвалідністю
	3.1.1 Проведено навчання соціальних робітників базовим цифровим навичкам, що дасть можливість надавати підтримку особам похилого віку та особам з інвалідністю.
	Забезпечено підвищення рівня знань щодо цифрових можливостей соціальних робітників маломобільних груп населення

	01.01.2025
	31.12.2026
	КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Дубовиківської сільської ради 

	Напрям 4. Освітня  безбар’єрність

	4.1.Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти
	4.1.1.Впровадження функціонування додаткових спеціальних класів відповідно до потреб громади
	Діти з особливими потребами забезпечені якісною освітою
	01.01.2025
	31.12.2026
	Відділ освіти, молоді, спорту, культури, туризму  та релігії Дубовиківської сільської ради

	4.2.Забезпечити наявність фахівців за професіями «асистент вихователя», асистент вчителя», «асистент учня»
	4.2.1.Організувати проведення навчання фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя (за потреби)»

	Забезпеченість закладів освіти відповідними фахівцями
	01.01.2025
	31.12.2026
	Відділ освіти, молоді, спорту, культури, туризму  та релігії Дубовиківської сільської ради

	Напрям 5. Економічна  безбар’єрність

	5.1.Забезпечення сприяння повній продуктивній зайнятості та реалізації здібностей особистості в трудовій діяльності
	5.1.1.Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації підприємницької діяльності 
	Збільшення частки працевлаштованого населення в громаді


	01.01.2025
	31.12.2026
	Відокремлені структурні підрозділи, комунальні установи/підприємства сільської ради, виконком Дубовиківської сільської ради

	
	5.1.2.Залучення представників бізнесу до участі в конкурсах, грантових програмах
	
	
	
	

	
Напрям 6. Суспільна (громадянська)  безбар’єрність

	6.1.Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	6.1.1.Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
	Охоплення сімейними формами виховання якомога більшої кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та запобігання соціальному сирітству
	01.01.2025
	31.12.2026
	Служба у справах дітей Дубовиківської сільської ради

	6.2. Вдосконалення роботи ветеранського простору в громаді
	Розширення спектру послуг та облаштування приміщення ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
	Надання необхідної практичної та методологічної допомоги ветеранам війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, в зручному просторі 
	01.01.2025
	31.12.2026
	Відділ соціального захисту населення та ветеранської політики Виконкому Дубовиківської сільської ради


Секретар ради                                                                                                                                            Ірина РОЖКОВА

